不绑定选题 · 现在即可执行

数智会计竞赛
选题前共通任务执行清单

先搭好评审、资料、测试和协作底座，选题确定后立即进入方案设计

适用阶段：尚未冻结具体选题与功能方案

团队：队长＋队员A／B／C

配套文件：《竞赛通用准备台账.xlsx》

版本日期：V1.0 · 2026年7月13日

结论：现在完全可以开始，而且应该开始。当前先完成不会因换题而作废的基础工作：建立选题评分规则、资料来源台账、评测方法、Vibe Coding记录、五项评审证据和团队交付制度；暂不写死专业规则、案例公司、工作流节点和最终页面。

# 一、现在能做什么，什么必须等选题

| 现在即可完成 | 为什么不会浪费 | 选题确定后再做 |
| --- | --- | --- |
| 竞赛硬性要求清单 | 任何选题都必须满足同一套提交与技术要求 | 针对题目解释如何逐条满足 |
| 候选选题评分与否决条件 | 帮助团队用统一标准比较，不被名字和技术名词带偏 | 冻结最终题目、用户和一句话价值 |
| 公开资料来源台账 | 年报、规则、案例、数据来源的记录方法通用 | 集中收集最终题目所需材料 |
| 效果评估模板 | 任何题目都要有人工参考、基线、指标和失败案例 | 确定具体样本、参考答案和目标值 |
| 五项评审证据清单 | 专业、创新、落地、评估、展示五方面均需留证 | 把证据对应到最终功能与案例 |
| Trae／Coze开发记录制度 | Vibe Coding过程、工作流版本和人工验证方式通用 | 搭建最终节点、提示词和接口 |
| 文件夹、命名、周报和备份 | 换题也不会影响协作规则 | 把最终资料迁入相应模块 |
| 计划书／视频素材框架 | 可先确定评分逻辑和素材类型 | 填写最终故事、截图、数据和结论 |

暂时不要提前做：不要先写完整程序、批量下载某一行业资料、制作最终PPT、写死Coze节点、确定模型提示词或承诺准确率。除非某项工作只是用来验证候选题能不能做，并且限定在半天以内。

# 二、八项共通任务与验收标准

## 任务1｜建立竞赛硬性要求清单

- 整理要求：把参赛人数、专业条件、核心大模型、结构化输出、现场原型、计划书页数、视频时长、代码环境、数据合规和提交节点放到同一张表。

- 记录口径：每条要求都保存手册页码或通知截图；存在矛盾时单列“待学校／组委会确认”，不得自己猜。

- 验收标准：所有队员能说出最容易失去资格的5项要求；每条要求都有负责人和核对状态。

## 任务2｜建立选题池和统一评分规则

- 候选数量：先保留8—12个题目，不急于在第一次讨论时选出唯一答案。

- 评委评分：专业深度、技术创新、落地可行、效果评估、文档展示各1—5分。

- 团队过滤：另评数据可得性、四人能力匹配度和四周内能否做出MVP。

- 一票否决：拿不到3份可用样例、没有人工参考答案、无法现场演示闭环、只能做聊天问答，任一项成立都不能作为首选。

- 验收标准：前三名之间的差别能够用证据解释，而不是只说“这个更有意思”。

## 任务3｜为每个候选题制作一页纸

| 必须回答 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 谁会用 | 只写一个首要用户，不写“所有企业和所有人” |
| 他现在卡在哪里 | 用一个具体工作动作说明，不写泛泛的行业痛点 |
| 系统输入什么 | 列出3—5类真实可取得的文件或数据 |
| 系统输出什么 | 必须是可检查、可执行、可导出的结构化成果 |
| 现场怎样演示 | 设计一个3分钟内能看见前后差异的冲突案例 |
| 创新在哪里 | 一种新的专业方法、一种防止AI乱说的机制、一种客观评测办法 |
| 怎么证明有效 | 写出人工参考、比较对象、指标和失败案例 |
| 最小版本是什么 | 4周内能够完成的输入—处理—输出闭环 |

## 任务4｜建立资料来源和数据合规台账

- 每项资料记录：名称、单位／公司、年度、发布日期、下载日期、URL、本地文件名、页码、用途和核验人。

- 先找样例再承诺：每个候选题至少找到3份能打开、能理解、能合法使用的样例材料。

- 公开与脱敏：优先使用官方公开材料；企业内部资料必须获得许可并脱敏，不上传个人敏感或未公开信息。

- 验收标准：另一名队员可以根据台账重新找到同一资料；链接失效时仍有来源说明和本地备份。

## 任务5｜提前设计效果评估，而不是最后补数字

- 人工参考：由成员先写系统应该发现什么、依据是什么、正确输出长什么样。

- 比较对象：至少准备一种普通做法，例如人工Excel、只用规则或直接问通用AI。

- 通用指标：重点覆盖、引用准确、无依据结论、结构化成功、完成时间、核查步骤可执行性。

- 失败记录：每次测试保留输入、预期、实际结果、错误截图、修改和复测结果。

- 验收标准：候选题在开发前就能回答“用什么数据证明它比普通办法更好”。

## 任务6｜建立AI原生开发留证制度

- Trae记录：保存需求提示词、AI任务计划、创建／修改文件、报错、人工检查和运行结果。

- Coze记录：保存工作流版本、节点目的、输入输出字段、知识材料、失败处理和试运行截图。

- 人工责任：任何AI生成的代码、规则、专业结论和文字都要记录由谁检查、怎样检查、是否通过。

- 验收标准：每周至少一个可运行版本、一段操作录屏和一条“AI给错—人工发现—修正成功”的完整记录。

## 任务7｜建立五项评审证据库

| 评审方面 | 现在先准备什么 | 以后用什么证明 |
| --- | --- | --- |
| 专业深度 | 专业规则来源格式、风险／决策卡模板、教师复核栏 | 规则、认定、计算和具体核查／决策步骤 |
| 技术创新 | 工作流版本表、提示词和Vibe Coding记录格式 | 节点画布、拦截案例、运行日志、开发迭代 |
| 落地可行 | MVP范围模板、异常情况清单、复现检查表 | 可运行原型、操作说明、备用方案和用户试用 |
| 效果评估 | 案例、人工参考、基线和测试记录模板 | 对比表、指标、失败案例和修复记录 |
| 文档展示 | 截图命名、素材登记、PPT和视频占位结构 | 统一口径的计划书、PPT、视频和演示脚本 |

## 任务8｜建立文件、周报和备份规则

- 文件夹建议：00竞赛手册与通知、01选题候选、02资料来源、03案例与数据、04评测、05原型、06计划书、07视频PPT、08版本备份。

- 文件命名：使用“日期_角色_内容_V1”，不用“最新版”“最终最终版”。

- 每周提交：周三过程截图，周六源文件和完成说明，周日验收与共同运行。

- 验收标准：关键材料至少有共享文件夹和队长备份两份；任何成果都能找到负责人、来源和最新状态。

# 三、七天选题前冲刺安排

| 天数 | 全员任务 | 队长应收到的成果 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 复核手册硬性要求；每人提出2个候选题 | 硬性要求表＋至少8个候选题 | 题目不是聊天机器人，且符合赛道 |
| D2 | 每人选择2个候选题查用户、输入和输出 | 候选题一页纸初稿 | 能用一句话说清为谁解决什么问题 |
| D3 | 为候选题寻找真实样例和专业依据 | 每题至少3份可用样例或明确淘汰 | 资料合法、能打开、能形成输入 |
| D4 | 设计3分钟演示冲突和评测办法 | 演示故事板＋人工参考＋比较对象 | 能说明怎样证明系统有效 |
| D5 | 按五项标准评分，排除不可做题目 | 前三名评分、风险和证据差异 | 数据、评测和MVP均不存在一票否决 |
| D6 | 把前三名发给老师，集中问专业边界和行业选择 | 教师问题清单与反馈记录 | 老师明确支持／调整／淘汰意见 |
| D7 | 综合教师意见与团队能力，正式冻结一个题目 | 选题冻结单＋备选题＋第一版MVP范围 | 四人都能解释选择理由和各自下一步 |

# 四、四个人现在分别做什么

| 成员 | 选题前主责 | 本周至少提交 |
| --- | --- | --- |
| 队长 | 维护总表、使用AI辅助查资料和拆题、组织评分、记录教师意见 | 2个候选题一页纸、总评分、AI开发记录规则、每日汇总 |
| 队员A | 判断专业问题是否真实、是否有会计审计深度、能否形成具体步骤 | 2个候选题、每题3条专业规则、专业风险与待问老师问题 |
| 队员B | 检查真实资料和效果评估是否做得出来 | 2个候选题、样例资料、人工参考思路、指标和比较对象 |
| 队员C | 判断现场是否好演示、第一次看是否能理解、素材是否容易制作 | 2个候选题、3分钟演示故事板、页面草图和展示风险 |

避免重复劳动：四个人不是各自秘密研究到最后。每人可以提出题目，但所有题目必须放入同一评分表；发现没有数据、没有参考答案或无法演示时，立即标记淘汰，不继续花时间美化名称。

# 五、选题冻结前的七项通过条件

- 一句话价值清楚：能说清谁使用、解决哪个具体动作。

- 样例真实可得：48小时内拿到至少3份可合法使用的输入材料。

- 专业逻辑成立：至少有3条可引用的会计、审计或管理会计规则。

- 结果可以验证：存在人工参考答案、后续真实结果或可控制的植入错误。

- 不是普通聊天：输出有固定字段、证据、计算或明确行动。

- 现场好演示：3分钟内能出现一个明显冲突、处理过程和改进结果。

- 四周能做出MVP：范围能缩到一个行业／业务、固定输入和3—5项核心功能。

决策原则：七项条件全部满足后再冻结选题。五项评分高但拿不到数据，或者看起来新颖却没有客观评测办法，都不能成为最终首选。

# 六、配套Excel怎样使用

- 每天更新：先在“选题评分”登记候选题，再在“选题说明”写清用户、输入、输出、演示和风险。

- 找到资料就登记：任何PDF、网页、数据或规则进入“资料来源台账”，不只发到微信群。

- 先写预期再测试：在“案例与测试”先填正确答案和比较对象，之后才能填写系统实际结果。

- 开发必须留证：Trae和Coze的关键提示、版本、人工检查和录屏位置进入“Vibe开发记录”。

- 每周复盘：用“五维证据”和“周任务”检查是否只有技术进度，却没有专业、评测或展示成果。

- 教师意见闭环：所有影响选题和边界的意见进入“待确认问题”，记录决定、日期和后续动作。

# 七、选题确定后立即切换的工作

- 冻结项目名称、一句话价值、首要用户、一个行业／业务场景和明确边界。

- 从资料台账筛出正式数据，开始制作风险卡／决策卡和人工参考答案。

- 把通用评测模板填写为具体案例、指标、基线和目标值。

- 在Coze搭建第一条最短工作流，在Trae完成上传页和结果页，不先做非核心功能。

- 形成第一版“输入—分析／决策—证据—人工确认—结构化输出”端到端闭环。

完成标志：团队拿着本清单和配套台账，可以在不重新建表、不重新规定文件格式的情况下，直接开始写正式方案并制作原型。