2026 北京市大学生数智会计创新应用竞赛

审迹智链（AuditTrace）

基于可追溯证据链与AI审计复核工作流的
上市公司年报风险识别及核查任务生成系统

参赛方向：智能审计赛道

文档用途：指导教师审阅与方向确认

团队规模：4人（队长＋队员A／B／C）

核心路线：Trae Vibe Coding＋Coze复核工作流＋可运行Web原型

拟指导教师：姓名待补

版本日期：V2.0 · 2026年7月13日

定位：让每条AI风险提示都能回到原文核验，并转化为可执行审计核查任务

# 一、根据教师意见作出的核心调整

我们对老师意见的理解：创新不能只写在技术名词中，而要在专业深度、技术创新、落地可行、效果评估和文档展示五方面都留下可验证证据；同时，作品不应呈现为普通Python脚本加一次大模型问答，而应体现AI原生开发、可观察的智能体工作流和人工复核闭环。

| 原方案可能给人的印象 | 本次修订后的处理 |
| --- | --- |
| 项目像“Python读取PDF后问一次大模型” | Trae负责自然语言驱动开发；Coze展示分步骤、可试跑、可复核的AI审计工作流；Python退居稳定运行底座 |
| 智能体数量多，但评委不易看懂差别 | 缩为四个清晰环节：找异常、查依据、反向检查、生成任务卡；每步固定输入输出并保存日志 |
| 创新点较多且偏学术名词 | 冻结三项主创新：完整证据链、分析—质疑—人工确认、时点隔离回测；其他功能作为支撑亮点 |
| 评估指标学术化、实际执行压力大 | 先做10—15个高质量历史案例，用覆盖、引用、无依据结论、核查步骤可执行性和时间进行直观比较 |
| 项目范围偏大 | MVP聚焦1个行业、5类重点科目和8—10类风险，优先做成可演示闭环 |

需特别说明：Vibe Coding是一种AI主导的开发方式，不是一种新的编程语言。竞赛手册仍要求以Python 3.10+为主要运行语言，因此本项目保留Python作为PDF读取、确定性计算、Coze接口调用和结构化结果校验底座；创新重点放在审计工作流、证据门槛和可验证效果，而不是手写代码数量。

# 二、方案摘要与选题升级

核心方案：使用者上传上市公司年报后，系统先通过确定性计算和AI识别风险线索，再从年报、公开监管材料与审计规则中查找依据；第二个AI岗位专门质疑前一结论并拦截无页码、无来源或表述过度的结果；经人工确认后，系统生成“风险—证据—管理层认定—核查步骤”任务卡，并保留完整过程记录。

项目拟参加智能审计赛道。它不替代注册会计师形成审计意见，也不自动认定企业存在财务造假；它的核心价值，是把通用AI容易生成的一段不可核验文字，转变为一组能回到原年报逐项核对、能交给审计人员继续执行、能量化评估质量的风险任务。

## 为什么这一选题比“年报智能问答”更有区分度

- 输出不同：不是回答“这家公司有什么风险”，而是生成带页码、计算、认定、核查资料和人工状态的任务卡。

- 过程不同：不是一次问答，而是分析、证据检索、反向质疑、人工确认的可见工作流。

- 验证不同：不是挑一个成功案例展示，而是冻结历史时点，与后来监管问询和通用AI基线进行对比。

- 贡献不同：形成可复用的风险—证据—认定—程序知识卡、小型评测集和AI审计协作方法。

# 三、五项评审标准与可验证亮点

| 评审标准 | 突出亮点／创新 | 验收办法 | 最终展示证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业深度 | 每条风险连到报表项目、管理层认定、年报证据、可能正常解释和具体核查程序 | 教师抽查风险卡与任务卡，确认逻辑和措辞 | 风险知识库、证据详情页、核查任务卡 |
| 技术创新 | Coze可观察复核工作流＋证据准入门槛＋Trae Vibe Coding完整记录 | 现场查看节点输入输出，并故意输入缺页码结果测试拦截 | 工作流画布、节点日志、Vibe Coding日志与录屏 |
| 落地可行 | 只做1个行业、固定风险和公开材料；Trae快速迭代，Python保证复现；具备错误提示与备份 | 在另一台Windows电脑从零运行固定案例 | 可运行Web原型、说明书、备用结果与录屏 |
| 效果评估 | 不偷看未来信息的历史回测；与通用AI直接回答进行同案例比较 | 10—15个案例，统计覆盖、引用、无依据结论、程序可执行性和时间 | 对比表、图表、失败案例和改进记录 |
| 文档展示 | 一条案例讲完整闭环，页面、计划书、PPT、视频使用同一数据与结论 | 逐项核对五方面证据及来源 | 三张主视觉：工作流、完整证据链、回测对比 |

# 四、三项主创新与辅助贡献

## 主创新1：可回查、可拦截的完整审计证据链

每条风险必须同时包含异常数字或原文、文件与页码、风险理由、相关报表项目和管理层认定、建议核查程序。系统设置“证据准入门槛”：缺少来源或页码、数字无法重新计算、措辞直接定性时，结果自动标为待补充，不能进入正式导出。创新价值在于把“模型说了什么”转化为“人能否复核、能否继续执行”。

## 主创新2：“分析—质疑—人工确认”的AI审计复核工作流

第一个岗位发现异常并提出风险，第二个岗位从正常商业解释、证据完整性和措辞边界三个角度反向检查；只有通过检查的结果才进入任务卡，最终由人选择接受、修改或删除。现场将展示一个被复核岗位拦截的无依据结论，证明工作流并非简单给多个AI角色改名。

## 主创新3：不偷看答案的监管问询时点回测

回测某年度年报时，系统只能读取当时已经公开的年报和资料，后续问询或处罚仅在输出完成后作为参照答案。这样可以判断系统当时是否有机会发现后来被监管关注的事项，避免把未来结论提前放进知识库而形成虚假高分。

## 辅助亮点与可形成的贡献

| 辅助亮点 | 具体做法 | 形成的贡献 |
| --- | --- | --- |
| 风险优先级 | 按影响大小、证据充分性和待核查紧迫程度排序 | 帮助使用者先看最重要的事项 |
| 审计核查任务卡 | 把风险转成查合同、凭证、回款、盘点或函证等具体动作 | 从“发现问题”推进到“下一步怎么做” |
| 人工修改与版本记录 | 保存AI初稿、复核意见、人工修改和最终状态 | 明确AI与人的责任边界，支持复盘 |
| 通用AI同屏对比 | 同一资料、同一问题，比较直接回答与完整工作流 | 直观看到证据链和复核机制的增量价值 |
| 可复用专业知识资产 | 沉淀风险—证据—认定—程序知识卡与小型历史评测集 | 为后续课程、训练和行业扩展提供基础 |
| 会计学生参与AI开发方法 | A定义专业逻辑，B验证效果，C验证易用性，队长通过Trae与Coze整合 | 证明非计算机团队也能以专业知识主导AI应用 |

创新取舍原则：初赛只承诺做实三项主创新。风险排序、版本记录、同屏对比等是支撑亮点；若时间不足，宁可减少功能，也不牺牲证据准确、工作流可见和回测可信。

# 五、目标用户、范围与边界

- 主要用户：审计项目组、高校会计审计教师与学生；内部审计人员作为可扩展用户。

- 首版行业：冻结1个年报披露相对完整、收入与存货问题具有代表性的行业，由教师确认。

- 首版科目：收入、应收账款、存货、利润／毛利率、经营现金流。

- 首版风险：8—10类，优先保证每类都有真实案例、专业解释和可执行核查步骤。

- 首版样本：3个固定演示公司＋10—15个历史回测案例，不承诺覆盖全部上市公司。

- 输出边界：只给风险线索与待验证事项，不作造假定性，不构成审计意见或投资建议。

# 六、总体业务流程与单条输出

- 年报上传：用户选择公开PDF，系统检查文件、年份和解析状态。

- 确定性提取：读取关键章节、财务数字和页码，计算增减比例及基础勾稽关系。

- 找异常：AI结合风险知识卡提出值得进一步关注的线索。

- 查依据：回到年报、公开监管案例和审计规则查找支持材料，并记录发布日期。

- 反向检查：检查正常解释、来源、页码、数字和措辞，拦截证据不足结论。

- 人工确认：成员接受、修改或删除结果，记录修改理由。

- 生成任务卡：形成风险说明、证据链、认定、优先级和具体核查步骤。

- 展示与导出：网页展开查看原文，导出JSON、表格或PDF。

## 单条风险任务卡必须包含

- 公司、年度、报表项目、风险名称、风险等级和人工确认状态；

- 异常数字／原文、文件名、页码、计算过程及可回到原PDF的定位信息；

- 为什么值得关注、可能的正常商业解释、当前证据缺口；

- 相关管理层认定和需进一步获取的审计证据；

- 按动作—对象—数量／范围—判断标准写出的核查步骤；

- AI辅助声明、模型／工作流版本和生成时间。

# 七、Coze可视化AI审计复核工作流

工作流不追求智能体数量，而强调每个环节能单独测试、看见输入输出并解释失败原因。首版在Coze中保留四个通俗岗位，网页通过接口调用已发布流程。

| 环节 | 输入 | 要完成的工作 | 必须输出／拦截条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 找异常 | 年报片段、关键数字、风险卡 | 提出异常线索和初步原因，不作造假定性 | 风险描述、数字、页码候选、待查证据 |
| 2 查依据 | 异常线索、资料索引 | 寻找年报原文、监管案例和审计规则 | 文件、页码、原文、链接、发布日期；无来源则标记失败 |
| 3 反向检查 | 初步风险与证据 | 验证数字和页码，提出正常解释，检查过度表述 | 通过／退回、退回原因、需补证据；无页码或无法验证则不通过 |
| 4 生成任务卡 | 通过复核的风险、证据缺口 | 映射管理层认定，生成具体核查动作 | 结构化任务卡与人工确认提示 |

确定性财务计算不交给语言模型猜测，由后台工具完成；Coze接收计算结果和原文片段，负责文本理解、证据组织、反向检查和任务生成。每个节点保存提示词版本、输入输出和运行状态，防止“多个名字包装一次问答”。

# 八、AI原生技术路线：Trae＋Coze＋Python底座

| 层次／工具 | 承担的工作 | 比赛中怎样证明 |
| --- | --- | --- |
| Trae AI IDE／SOLO Coder | 用自然语言拆需求、生成与修改前后端、修复报错、生成测试、重构现有FINTEL基础代码 | 展示需求提示词、任务计划、一次页面迭代、一次报错修复和每周版本 |
| Coze | 编排找异常、查依据、反向检查和任务卡生成；管理知识材料；输出结构化字段 | 展示工作流画布、节点试运行、缺页码拦截和网页实际调用 |
| Python 3.10+运行底座 | PDF与表格读取、确定性财务计算、Coze接口调用、结构化校验、报告生成 | requirements、.env.example、一键启动、另一台电脑复现；不将手写代码量当创新 |
| Web前端 | 上传、进度、风险列表、证据展开、人工确认、报告导出 | 现场上传固定真实年报并完成一次端到端演示 |
| 日志与评测层 | 记录模型／工作流版本、来源、人工修改和评测结果 | 展示VIBE_CODING_LOG、工作流日志、测试台账和对比图 |

技术路线一句话：Coze负责评委能看见的AI审计流程，Trae负责AI主导的开发与迭代，Python负责符合手册要求的可运行、可提交、可复现底座。

# 九、数据来源、知识资产与合规

- 上市公司年报：巨潮资讯网及证券交易所公开披露文件。

- 监管材料：证券交易所年报问询函、公司回复、证监会公开处罚决定和典型案例。

- 专业规则：财政部公开发布的企业会计准则和注册会计师审计准则。

- 来源台账：保存文件名、公司、年度、发布日期、下载日期、URL、页码和用途；不使用未公开或涉密资料。

- 时点标签：回测资料按发布日期过滤，后续问询和处罚只作验证标签，不进入当时可见知识。

- 知识卡：人工先做20—30张高质量风险—证据—认定—程序卡，不盲目追求上百份低质量资料。

# 十、效果评估：让创新有数字证据

## 评测设计

- 样本：先做10—15个历史公司年度案例，每个案例有当年年报和后来公开的问询重点。

- 输入隔离：分析时只给当年已公开资料；后续问询在系统输出锁定后才用于评分。

- 对比对象：通用AI直接回答 vs. 本项目完整工作流；必要时增加只有找异常、没有反向检查的版本。

- 人工参考：A与B先独立整理参考答案，再请老师抽查专业逻辑和边界。

- 失败透明：同时呈现成功案例和至少1个失败案例，说明错在哪里、怎样改进。

## 首轮直观指标与暂定目标

| 指标 | 怎样计算／判断 | 首轮暂定目标 | 价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后续问询重点覆盖 | 系统前5条风险覆盖后来问询重点的比例 | ≥70% | 证明能发现有意义线索 |
| 来源与页码准确 | 随机抽查可否回到原文件找到并匹配 | ≥90%，编造为0 | 证明结果可复核 |
| 有依据结论比例 | 正式输出中同时具备原文／数字、来源和理由的比例 | ≥90% | 证明证据门槛有效 |
| 核查步骤可执行 | 教师／高年级同学按“具体、相关、可操作”评分 | 平均≥4/5 | 证明专业落地 |
| 无依据／过度结论 | 统计被复核节点拦截和仍漏出的数量 | 完整流程低于直接问AI | 证明反向检查增量 |
| 完成时间 | 同一案例人工初筛、直接AI和完整流程耗时 | 如实报告 | 说明效率与质量取舍 |

上述阈值为首轮工作目标，并非提前承诺最终成绩。若样本较少，将同时报告原始分子／分母、错误类型和局限，不用复杂指标掩盖基础问题。

# 十一、落地可行性与MVP验收

## 必须完成的最小闭环

- 至少支持3份固定公开年报，现场任选其一上传。

- 至少输出3条结构化风险，每条都可展开来源、页码、理由和核查步骤。

- 能展示Coze完整工作流和一个被反向检查退回的结果。

- 能由人工接受、修改或删除，并导出JSON、表格或PDF。

- 能在另一台Windows电脑根据说明启动；现场网络异常时有缓存案例和明确标注的备用录屏。

## 暂不纳入首版

不做账号体系、收费、复杂权限、大规模爬取、全行业覆盖、自动形成审计意见，也不堆叠大量同质智能体。先保证证据准确、流程真实、结果可评估。

# 十二、团队分工与各自贡献

| 成员 | 主责 | 对五项标准的直接贡献 | 核心交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 队长 | Trae Vibe Coding、Coze工作流、Web整合、进度与统稿 | 技术创新＋落地可行 | 运行版本、工作流、开发日志、录屏、周报与备份 |
| 队员A | 风险卡、专业依据、审计认定、核查步骤与AI复核 | 专业深度 | 8—10类风险、真实案例、专业复核与任务卡 |
| 队员B | 年报样本、来源台账、人工参考答案、系统与基线测试 | 效果评估 | 10—15个回测案例、测试台账、对比结果与图表 |
| 队员C | 页面易用性、用户试用、计划书、PPT、视频和现场展示 | 文档展示＋落地可行 | 5种页面状态、试用反馈、PPT、视频和备用录屏 |

团队不以谁写了多少代码作为贡献标准。A负责告诉AI“专业上应该怎样判断”，B负责证明“系统做得对不对”，C负责验证“用户看不看得懂”，队长负责通过Trae和Coze把这些专业要求整合成可运行作品。

# 十三、进度安排与阶段闸门

| 时间 | 主要任务 | 必须通过的阶段闸门 |
| --- | --- | --- |
| 7.13—7.19 | 选题微调、行业与风险冻结、五方面亮点表 | 老师确认选题、三项主创新和MVP范围 |
| 7.20—8.02 | 风险卡、案例资料、人工参考答案、Coze首流程、Trae页面 | 一份年报得到带页码的初步任务卡 |
| 8.03—8.16 | 上传—工作流—结果—导出闭环；反向检查与人工确认 | 完整MVP可录制2分钟连续操作 |
| 8.17—8.30 | 扩充10—15个案例、通用AI对比、来源与页码修正 | 五项指标都有原始记录，编造来源／页码为0 |
| 8.31—9.10 | 用户试用、异常处理、另一台电脑复现、备用方案 | 3人试用与回归测试通过 |
| 9.11—9.20 | 计划书、视频、PPT、演示脚本和模拟答辩 | 五项评审标准逐项有可展示证据 |
| 9.21—9.25 | 教师审阅、集中修改、提交与回执 | 正式文件、运行包、密钥检查和提交回执齐全 |
| 初赛后 | 按反馈扩展案例和界面、强化现场问答 | 决赛报告、PPT与展示版 |

# 十四、主要风险与控制

| 风险 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 误解为完全不用Python | 文档统一表述“Trae AI原生开发＋Coze工作流＋Python 3.10+运行底座”，满足手册主语言要求 |
| Coze平台、额度或网络异常 | 固定工作流版本，备份节点提示词、字段、截图和workflow ID；缓存固定案例；准备明确标注的备用录屏 |
| 工作流只是角色包装 | 每个节点固定输入、输出、工具、拦截规则和日志；现场展示节点传递与退回案例 |
| AI编造来源、页码或数字 | 确定性计算、来源必填、无证据拒绝进入正式结果、人工抽查；目标编造数量为0 |
| 把异常写成造假 | 统一使用风险提示与待验证措辞；反向检查正常解释；最终人工确认；显著展示免责声明 |
| 回测偷看未来信息 | 按发布日期隔离资料；后续问询只在输出锁定后评分；保存样本时点表 |
| Vibe Coding代码无法复现 | 固定依赖、保存提示词与版本，在另一台Windows电脑从零运行；AI生成后必须人工测试 |
| API密钥泄露 | 只放服务器端.env；提供.env.example；截图、视频和仓库遮挡；提交前自动检查 |
| 范围失控 | 冻结1个行业、5类科目、8—10类风险、3个演示公司和10—15个回测案例；其他功能列为后续 |

# 十五、成果展示方案

## 五分钟视频建议结构

| 时间 | 展示内容 | 对应评分点 |
| --- | --- | --- |
| 0:00—0:35 | 年报阅读痛点、项目定位和一句话价值 | 落地场景 |
| 0:35—1:10 | Coze工作流画布与四个节点 | 技术创新 |
| 1:10—2:50 | 上传年报，完整演示一条证据链和核查任务卡 | 专业深度＋落地可行 |
| 2:50—3:30 | 展示无依据结果被反向检查退回、人工修改记录 | 技术创新＋可信性 |
| 3:30—4:15 | 历史回测与通用AI对比图 | 效果评估 |
| 4:15—4:45 | Trae Vibe Coding过程和四人贡献 | 技术路线＋团队贡献 |
| 4:45—5:00 | 边界、风险控制和未来扩展 | 文档展示＋答辩准备 |

## 三张必须做好的主视觉

- 工作流图：看见找异常、查依据、反向检查、人工确认和任务卡生成。

- 完整证据链卡片：同屏看见异常、原文页码、认定、核查步骤和人工状态。

- 效果对比图：通用AI与完整工作流在覆盖、引用、无依据结论和时间上的差别。

# 十六、希望指导教师确认的事项

- 是否认可将选题升级为“可追溯证据链＋AI审计复核工作流＋核查任务卡”，而不是泛化的年报智能问答。

- 是否认可三项主创新及其优先级：完整证据链、分析—质疑—人工确认、监管问询时点回测。

- 首版聚焦1个行业、收入／应收／存货／利润／现金流及8—10类风险是否合理；建议优先哪个行业。

- “风险—证据—管理层认定—核查程序”的专业映射是否准确，请老师优先抽查。

- 采用Coze云端工作流＋Trae AI原生开发＋本地Python运行项目的组合，是否符合学校对竞赛提交形式的理解。

- 10—15个历史案例和当前评价指标是否足以支撑初赛；哪些指标应当增加或删除。

- 是否可以在MVP完成、评测完成、视频初剪和提交前各安排一次短审阅。

指导教师意见：________________________________________	建议优先行业：________________________________________

三项主创新是否认可：□ 认可  □ 调整后认可  □ 需重选	是否同意进入MVP：□ 同意  □ 修改后同意  □ 暂缓

审阅日期：________________

# 参考依据与工具说明

[1] 《附件1 北京市大学生数智会计创新应用竞赛手册》

[2] Trae官方中文社区：产品功能与版本说明  打开官方页面

[3] Trae官方中文社区：Trae IDE与Trae SOLO使用场景说明  打开官方页面

[4] Coze官方产品概览：工作流与AI应用开发  打开官方页面

[5] 审计准则第1211号（重大错报风险识别和评估）  打开官方页面

[6] 审计准则第1231号（针对评估风险的应对措施）  打开官方页面

[7] 巨潮资讯网  打开官方页面