# 审迹智链第一周执行规划（精简版）

时间：2026年7月17日—7月23日 版本：V1.1 修订原则：只保留直接形成比赛作品或搭建作品所必需的中间成果，不要求提交纯管理性材料。

本项目从实际开工日开始采用滚动7天迭代，不按周一至周日的自然周切分。每个周期第1天定输入和接口，第4天完成首次集成，第6天预验收，第7天正式验收；未通过阶段门时优先修正，不机械进入下一周期。

## 一、先区分比赛提交物与中间成果

根据北京市教育委员会2026年7月3日发布的竞赛通知，目前能够确认的比赛要求如下：

| 类别 | 要求 | 是否为比赛正式材料 |
| --- | --- | --- |
| 初赛 | 数智会计创新应用（AI智能体）项目计划书 PDF | 是 |
| 初赛 | 5分钟介绍视频 MP4 | 是 |
| 决赛 | 数智会计创新应用（AI智能体）最终报告书 PDF | 是 |
| 决赛现场 | 使用 PPT 进行6分钟成果展示，随后4分钟问答 | 是，PPT用于现场展示 |
| 产品能力 | 至少使用一个大语言模型作为核心推理引擎；输出JSON、表格或PDF等结构化结果；提供可以实时处理样例数据的Web或命令行原型，不能只做自然语言对话 | 是，属于技术和展示要求 |

官方依据：关于举办2026年北京市大学生数智会计创新应用竞赛的通知（查询日期：2026年7月16日）。如7月30日前后的竞赛宣讲或后续通知出现更正，以最新正式要求为准。

以下内容不是主办方要求单独提交的材料，本周不再把它们列为刚性交付：

- 《项目启动决定与范围会签记录》；

- 单独的每日五行汇报、周报或G0验收报告；

- 第一周录屏；

- 独立的三阶段差异表、术语表和合规检查表；

- 八个页面的完整低保真草图；

- 单独的原型目录结构建议书。

必要的范围决定、术语约束和验收结论直接写进规则卡、原型或本规划，不重复制造文件。

## 二、第一周只形成四项成果

### 成果1：能启动的最小Web骨架

- 只搭建三个核心入口：新建预审项目、资料预检、风险卡草稿；

- 能在本地启动并显示结构化占位字段；

- 明确标注“开发样例/尚未形成审计结论”；

- 本周不要求接入大模型、不生成虚构风险结果；

- 原型子目录必须先由团队确认，确认前不创建代码。

这项成果直接服务于比赛要求的“可演示原型”。

### 成果2：一份年报的可追溯数据样例

- 从团队选定的一份候选年报中抽取3—5个R1所需字段；

- 至少包括收入和应收账款，并视可得性补充经营活动现金流、信用减值或收入政策；

- 每个字段能够回到文件名、披露日期、PDF页码、印刷页码和原文；原件没有印刷页码时如实标记；

- 该年报只用于开发可读性测试，标记为DEV_T0候选，不等于正式案例或正式实验T0；

- 不读取T1后验资料。

这项成果直接服务于原型的数据输入、结构化输出、证据回指和后续案例演示。

### 成果3：R1可工程化规则卡v0.1

围绕“应收账款增速显著高于收入增速”，在一张规则卡内写清：

- 规则目的和销售与收款循环节点；

- 指标公式、输入字段、单位和缺失值处理；

- 触发逻辑与暂缓条件；

- 可能的正常解释；

- 证据缺口和待索取资料；

- 承接/续聘阶段与审计计划阶段的不同输出；

- 候选管理层认定和建议程序仅在审计计划场景出现；

- 专业来源及核验状态。

这项成果直接服务于后续程序计算、多智能体提示词、风险卡和方案书专业章节。

### 成果4：原型页面文案及初赛材料提纲v0.1

- 写出三个核心页面的标题、字段名、按钮名、状态提示和免责声明；

- 统一使用“重大错报风险信号、待核查事项、正常解释候选、资料依据缺口、待索取资料”等审计语言；

- 不使用“发现舞弊、审计结论、投资评级”等越界词；

- 同时形成项目计划书与5分钟视频的一级提纲，只列内容结构，不做美化和正式剪辑；

- 页面文案优先直接放进Web骨架，不另做重复的高保真设计稿。

这项成果直接服务于原型界面、初赛计划书和5分钟视频。

## 三、四人分工

| 成员 | 第一周任务 | 必须交到团队公共成果中的内容 | 不要求另交的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 你（队长） | 团队确认原型目录后搭建最小Web骨架；制定数据Schema；整合A、B、C成果并完成运行测试 | 可运行骨架、Schema、启动说明、整合后的三个页面 | 会签记录、目录建议书、周报、第一周录屏 |
| A | 完成R1规则卡；把销售与收款循环节点、阶段差异、正常解释、证据缺口和程序写入同一张卡；复核页面专业表述 | R1可工程化规则卡v0.1及对原型字段的复核意见 | 独立循环图、独立术语表、独立三阶段差异表 |
| B | 检查候选年报可读性；抽取3—5个字段并建立来源回指；记录解析失败 | 一份可追溯数据样例及必要来源字段；解析失败直接写在同一文件中 | 独立候选公司报告、独立来源台账报告、T1材料 |
| C | 编写三个页面的实际界面文案；形成初赛计划书和5分钟视频一级提纲；检查越界措辞 | 可直接放入原型的页面文案，以及初赛材料提纲v0.1 | 八页完整草图、单独合规表、正式PPT、正式视频 |

## 四、七日安排

| 日期 | 共同目标 | 你（队长） | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月17日（第1天） | 确定本周期输入和接口 | 组织团队用简短讨论确认原型目录名及技术栈，不制作会议材料 | 确认R1字段需求 | 提供2—3份候选年报的可读性初筛，团队当日选择1份POC年报 | 确认三个核心页面和初赛材料结构 |
| 7月18日（第2天） | 形成专业与数据初稿 | 建立Schema初稿 | 完成R1规则卡初稿 | 开始3—5个字段抽取和来源回指 | 完成页面文案及初赛材料一级提纲 |
| 7月19日（第3天） | 形成技术骨架 | 目录获确认后创建Web骨架并加入结构化占位字段 | 用B的实际字段检查R1可执行性 | 完成字段抽取，记录解析失败 | 将实际页面文案交给队长接入骨架 |
| 7月20日（第4天） | 完成第一次集成 | 将R1字段、年报字段和页面文案接入同一骨架 | 检查公式、正常解释和阶段输出是否完整 | 检查Schema是否保留来源定位 | 检查页面字段与初赛材料提纲一致 |
| 7月21日（第5天） | 修正可复现问题 | 完成启动说明、错误提示和开发样例标识 | 修正规则缺字段、歧义和越界措辞 | 修正页码、单位和原文定位 | 修正页面审计术语、状态提示和免责声明 |
| 7月22日（第6天） | 预验收和交叉复核 | 按通过标准完整运行一次并记录待修问题 | 人工复算R1样例 | 从页面或样例表回到年报原文 | 检查界面无投资者化、舞弊定性和无来源结论 |
| 7月23日（第7天） | 正式验收 | 修复关键问题，判断通过或继续修正 | 确认R1规则卡状态 | 确认可追溯样例状态且未读取T1 | 确认页面文案和初赛提纲状态 |

## 五、第一周通过标准

- 最小Web骨架能够按启动说明在本地打开，三个核心入口可访问；

- 数据Schema至少能够表达项目场景、分析截止日、目标期间、字段数值、单位、来源、披露日期、页码、原文、规则编号和人工复核状态；

- 至少3个年报字段能够从数据样例回到原文件和原文位置；

- R1公式可以由另一名成员人工复算，规则卡同时包含正常解释、证据缺口和待索取资料；

- 页面文案和初赛材料提纲均符合审计项目组定位；

- 没有读取T1，没有把POC年报称为正式冻结案例，没有把空白骨架称为完整原型；

- 没有生成准确率、实验优越性、舞弊认定或审计意见。

## 六、开工前只需口头或群内确认的两件事

- 未来原型子目录名称和技术栈；

- 本周用于PDF可读性测试的一份候选年报。

这两项需要团队作出决定，但不要求为此制作单独的《会签记录》或《决策报告》。